質問回答書

| 案件番号 | 4302000539 |
| --- | --- |
| 案件名 | 平成31年横須賀市消防出初式会場設営業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 2019年1月6日当日の消防出初式の件で質問します。 2019年1月3日中に訓練等の設営となっていますが正月3が日の為、運送・施工業者の手配が厳しいです。日程の変更は不可能でしょうか、1/4中の設営であれば大丈夫だと思います。1/3の手配の場合金額が上がる為の確認も含めての質問です。 | 今年度は本番が１月６日のため、1日を設営、２日間を各種リハーサルの予定が入っているため、申し訳ありませんが日程変更は不可能になります。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）