質問回答書

| 案件番号 | 5052000077 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和5年度特別展示「みどりの不思議-多様な植物の世界へようこそ-」製作業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 契約履行期限が2024/1/31までになっていますが、特別展示の会期は、博物館のHPにより7/22～11/26でよろしいでしょうか？ | よいです。 撤去期間を考慮し、契約履行期限を2024/1/31としました。 |
| ２ | 上記１を受けて現場への設置作業可能日は、7/20前後でよろしいでしょうか？ | 来館者への影響を考慮し、搬入につきましては休館日の7/3もしくは7/10をお願いいたします。なお、搬入以外の作業については、この日限りではありません。別途調整させていただきます。 |
| ３ | また、イベント終了後の撤去作業は、11/27か28でよろしいでしょうか？ | よいです。 |
| ４ | 展示物の一部及びパネル類を馬堀自然教育園学習棟に移設するとありますが、教育園の所在地は横須賀市馬堀町4-10-3でよろしいでしょうか？ | よいです。 |
| ５ | 上記への移設は、撤去作業日と同日に実施可能でしょうか？ または、別日になりますでしょうか？ | 同日に作業可能です。 |
| ６ | 教育園への移設の際、追加での取付部材は必要でしょうか？ | 不要です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）