質問回答書

| 案件番号 | 5052000160 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和５年度横須賀市総合防災訓練会場設営業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 大型モニターは納品のみで、映像の引き込み作業等は、委託者で行う認識でよろしかったでしょうか。 | 作業等は、当市の職員、関係者で行います。ただし、必要最小限の電源ケーブル、付属配線等は、納品に含めていただけるようお願いいたします。 |
| ２ | 漂流家屋に関して、海上でのリハーサルは行いますでしょうか。また行う場合は、いつまでに納品を想定されておりますでしょうか。 | 海上のリハーサルを訓練前日の10月28日（土）に予定しています。概ね９時から１４時の予定で行います。よって、漂流家屋の海上設置を前々日10月27日（金）終日での完了を目途に行いますので、27日（金）９時までの納品をお願いいたします。 |
| ３ | 漂流家屋の納品は、トラックの上、またはトラック下に降ろした状態での納品の認識でよろしかったでしょうか。 | よろしければ、トラックから降ろした状態でお願いいたします。 降ろす場所については、現地でお示しさせていただきます。 |
| ４ | 漂流家屋の撤去は、本番当日の12時に岸壁に上がっている状態の認識でよろしかったでしょうか。 | 当日の訓練終了後、12時以降に別業者が陸揚げしますので、その後、撤去をお願いいたします。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）